广东科学中心2022年植树节方案

2022年3月12日植树节，按照中心安排，拟在观景平台种植多花黄花风铃木30棵，增加园区植物色彩景观。移植多花黄花风铃木种植区内凤凰木11棵至右侧10米处及北广场1棵；交流中心门口花槽改种2棵罗汉松，龙船花和草皮改种鸭脚木，改善目前不良现状，优化绿化景观。

种植区域：观景平台右侧，交流中心门口

观景平台种植示意图如下:

说明:根据种植需要，需移植观景平台右侧的凤凰木11棵（胸径18~25厘米，树高约2.5米-3米）。移植计划：将11棵凤凰木分别移植到北广场和多花黄花风铃木种植区右侧10米处。

工作总量：

- 交流中心门口花槽种植罗汉松和鸭脚木。

- 2、掘观景平台11棵凤凰木，在北广场及观景平台挖掘树穴并改良土壤，树穴直径80厘米，深80~90厘米，移种凤凰木；

- 3、挖掘观景平台30个多花黄花风铃木树穴并改良土壤，每个树穴长宽高均为80厘米进行种植。

- 4、场内11棵凤凰木移载运输。

- 5、观景平台施工现场草坪复绿。

物资清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多花黄花风铃木 | 胸径10-12cm | 棵 | 30 | 含机械人工 |
| 2 | 三脚支撑 | 直径4cm高2m加厚管 | 套 | 41 |  |
| 3 | 方块塘泥 |  | 立方 | 5 |  |
| 4 | 树穴 | 80cm×80cm | 个 | 30 | 含机械人工 |
| 5 | 琳海粒粒橙 |  | 公斤 | 300 | 复合肥 |
| 6 | 树木移栽 | 胸径18cm-25cm | 棵 | 11 | 含机械人工 |
| 7 | 台湾草 | 1.5cm-2cm高 | 平方 | 120 |  |
| 8 | 罗汉松 | 胸径15cm-18cm | 棵 | 2 | 含机械人工 |
| 9 | 鸭脚木 | 高40cm | 平方 | 36 |  |

多花黄花风铃木实物图如下:

工作计划：

2022年3月8日前：完成多花黄花风铃木种植区内的凤凰木迁移种植，多花黄花风铃木种植定位。

3月9日~10日：挖掘多花黄花风铃木树穴30个，改良土壤并整理树穴。

3月11日：30棵多花黄花风铃木到位；使用人工种植多花黄花风铃木，放置好至树穴内，人工辅助调整树头土球高低、水平，用钢支撑固定树穴内苗木；人工完成紫荆树头土球与树穴之间空隙回填、夯实，施放药、肥。