2022-2025年蚁类防治服务项目用户需求书

注：“用户需求书”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为实质性响应内容（即视为标注★号条款），中标人必须响应满足或实质性优于，否则，未实质性响应磋商文件的响应文件作无效响应处理。

、项目概况

1、项目名称：广东科学中心白蚁、红火蚁、蛇类、蜂类等非四害以外虫类防治消杀服务项目

、服务范围与服务内容

广东科学中心红线范围内所有场地，包括但不限于（室内各楼层、室外各类场地、设施设备，以及待开放或施工改造的各类项目及后续进场的装修木材、展项、用品等进行蚁类防治措施等）。

中标人必须按国家、省、市、区相关防标准及采购人要求做好承包范围内的排查、防控、扑杀等工作，建立日常排查、防控、扑杀等工作台账（本承包项目的工作台账内容以采购人要求或上级主管部门要求为准），并每季将工作计划、总结、台账及药物清单等各类相关资料提交给采购人备档。

- 商务要求

- 1.服务期限

- 室外：2022年6月1日至2025年5月31日；

室内：2022年11月1日至2025年5月31日。

2. 报价人须具备相关病虫害防治类资质

  - 四、作业实施要求

    - 中标人必须按规定使用符合国家标准的、低毒、高效、有针对性的药物，有效防控承包范围内服务事项。若因中标人防控不到位造成的损失或影响，所产生的一切安全、法律责任均由中标人承担。

    - 中标人必须向采购人以书面形式制定提交本项目全年完整、可行、详细的服务事项和防控管理服务方案，明确组织机构、人员配备、消杀要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等，经采购人同意后方可实施。

    - 中标人必须配备充足的人员及器械专用于本项目。

    - 建立起完善的质量监测机制，定期进行有害生物密度监测和防制效果监测，监测结果及资料及时统计分析上报并归档保存。

    - 工作实施：杀灭作业前，必须先到现场调查有害生物的具体情况，应对其种类、栖息部位、密度状况及孳生环境等情况有全面的了解，因地制宜制定合理的综合控制方案。

    - 安排专人负责本项目范围内的巡查工作，全方位覆盖消杀，做到提前预防，发现一处，处理一处，发现一片，处理一片，做到即时发现，即时处理。切实做好防控管理工作。

    - 在重点时期、重点地域进行集中人力物力防控，中标人组织参加集中防控扑杀人员安排不少于6人，平时安排不少于4人进行日常巡查，填写《巡查防控情况登记表》，并取得巡查区域所属负责人的签名确认，每月承包范围进行全面日常巡查一遍，并报送一次巡查资料（日常巡查表、防控表及带水印的图片）。

    - 防治工作：承包期内的第一个月必须对广东科学中心红线范围内进行全面检查，绿化区域使用对应的诱杀药进行引杀，确保防治效果；承包期内第二个月开始对项目范围内开展不定期巡查，每月最少复查施药一次，对有害生物进行灭杀和预防；如遇应急处理事项，承包单位必须在通知规定的时间内到达现场处理。

    - 每月加强对防治范围巡查和预防工作，主动与相关部门联系，发现有有害生物迹象要及时防治，并做好防治有害生物施药登记(包括具体的时间、位置、工作内容、工作方式等)，同时要接受采购人的监督和本合同约定范围内的建议。

    - 中标人应在各类有害生物多发的季节和地点积极做好巡查和预防工作。

    - 中标人在履行合同期间，每月至少进行4次全面有害生物排查，并进行有效防治和消杀，处理后做好复查情况记录，及时报告采购人。

    - 中标人必须无条件执行采购人提出的各类相关工作要求和作业方法。

安全防护措施

1、员工持证上岗，规范操作，文明作业。

2、从事消杀服务的作业人员必须熟悉卫生杀虫器械的使用，并熟知所用药物说明书上的注意事项和急救措施。在操作过程中必须穿长袖衣、长裤和鞋袜，戴防毒口罩。

3、药物稀释喷杀，操作人员应熟悉药物的性质和配制方法，使用专门的量具，按要求正确配置使用。

4、检测施药器械，保证使用性能良好，以防发生渗漏，污染皮肤及其它现场物品；不得使用质量低劣或时有故障的器械，防止器械伤人。

5、施药结束后，应及时清洗器械，盛药的空瓶或容器应集中处理，不得任意丢弃或作它用。未用完的药液或药剂应加上标签，运回仓库妥善保管。药物储存要有安全固定的库房，要有专门的管理人员，要有健全的库房管理制度。

6、在公共场所进行消杀作业时，应提前与管理单位协商限制消杀时间，及时通知并疏散群众，注意保护好群众安全。不能在群众集中时段进行消杀作业。

7、在放置灭害药剂的地方，必须树立明显的警示标志及通知群众避让。

突发事件处理

遇突发疫情或有害生物入侵事件，中标人必须按有关要求，启动紧急预案，迅速组织力量（人、药、器械到位），全力配合及协助采购人处理应急事件。

履约要求

为监督中标人切实履行其责任和义务，确保防控工作的质量与效果，制定本项目履约要求。采购人有权根据有关规定和实施情况对质量考核标准及奖惩办法作出相应修改。

1、中标人必须接受采购人的检查考核，对采购人提出的整改要求进行及时整改。

2、采购人不定期进行抽查,每月形成月度考核记录表，检验现场有害生物消杀防治情况，每发现一处扣2分，发现超过3处扣10分，发现超过5处扣20分，发现8处以上直接扣除当月服务费的50%，并责令中标人在24小时内整改,如未及时整改或整改不合格,采购人有权终止合同，并对中标人处以合同价款总额5%的违约金。

3、如发现中标人防控工作不规范，人员配置没有达到规定要求，药品不符合标准，机械不达标，工作质量低劣，按采购人制定的考核标准要求进行扣罚，采购人将提出整改要求，如中标人逾期不整改，采购人可提前终止合同，并对中标人处以合同价款总额5%的违约金。

4、如中标人使用不符合规定的药物或操作失误造成人畜伤害及死亡（包括中标人工作人员出现工伤事故等），由中标人承担由此所引起的一切经济损失和法律责任。

5、如中标人在一个月内，如被投诉，必须在规定时间24小时内派出人员处理，经查实发现有有害生物活动巢的（在已防治过地域发生），按采购人制定的考核标准要求进行扣罚，并立即整改，整改不及时的，采购人可提前终止合同，并对中标人处以合同价款总额5%的违约金。

6、中标人擅自将服务合同转包或部分分包给第三方，采购人有权将中标人列入黑名单并终止合同，并对中标人处以合同价款总额5%的违约金。

7、中标人弄虚作假及其他不正当行为的，采购人有权终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

8、中标人违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响，采购人有权终止合同，经济损失和法律责任由中标人承担。

9、中标人出现上述被采购人提前终止合同的违约情形的，终身禁止参与由采购人组织的同类项目投标。

10、采购人按照《有害生物治理服务质量考核办法》进行本项目服务质量考评，考评结果分“优、良、中、差”四个等级，优：90分以上（含90分）；良：85-90分（含85分）；中：80-85分（含80分）；差：80分以下，根据考评结果进行的奖罚。

      - 若中标人获评为“优”，则当月进度款全额支付；

      - 若中标人获评为“良”，则当月进度款的85%支付；

      - 若中标人获评为“中”，则当月进度款的70%支付；

      - 若中标人获评为“差”，则当月服务费用50%结算。

- 11、双方签订合同后，中标人于正式进场前15个工作日内向甲方足额缴纳履约保证金（合同总价的5%），合同期满（包括终止合同）后于15天内无息退还给中标人。合同期间，如中标人出现重大服务质量问题和严重违约行为，广东科学中心除追究中标人相关责任外将没收履约保证金。

报价要求

1、本项目以人民币为报价和结算货币。

2、报价中必须包括本项目的药品费用、人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、技术指导费、风险费、突发事件处理费、税费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润，并列示报价组成明细。

3、中标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有约定的除外）。

4、提交相关工商及防治类资质文件复印件

5、须提交近三年相关业绩证明材料复印件

6、所有报价材料均须加盖公章，并注明联系方式