《病毒——人类的敌人还是朋友？》展览东源县巡展

布撤展服务采购需求

一、项目基本情况

我中心将组织《病毒——人类的敌人还是朋友？》展览简易版赴河源市东源县的中小学开展巡展，拟向社会采购巡展布撤展服务1项，该服务包括展览物料制作、展览布撤展、装卸运输等服务内容。

二、采购项目内容与要求

（一）采购项目与要求

1、物料制作

展览简易版内容包括标准铝合金展架、图文版、电视机、平板电脑、灯光等部分。根据巡展要求，供应商需设计并制作巡展物料，包括以下内容：图文版、主题背景板、其它展出物料等。具体如下：

| 序号 | 项目 | 规格工艺 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图文版 | 优质可移背胶1000*2400Hmm | 43 | 张 | 首站前完成制作 |
| 2 | 主题背景板 | 热转印涤纶画面，2000*2400Hmm | 1 | 张 | 首站前完成制作 |
| 3 | 包装，安装辅料等 |  | 6 | 站 |  |

2、展览布撤展

巡展共6站（具体安排见下方“服务时间”的时间安排），按各站实际场地情况，设计布展平面布置方案，组织人员按时到点进行各站点的布、撤展。展览约100平方米，需安装展架、电视、灯光等。

| 站点序号 | 展出时间 | 展出地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年7月 | 东源县第三小学 | 图文版及主题背景板等物料在展出前完成 |
| 2 | 2024年8月 | 东源县科技馆 |  |
| 3 | 2024年9月 | 第3-6站展出学校均为东源县直学校，具体待定 |  |
| 4 | 2024年10月 |  |  |
| 5 | 2024年11月 |  |  |
| 6 | 2024年12月 |  |  |

3、展览装卸运输

组织人员按时开展各巡展站点的物料装卸，以及各站之间的运输，保障展览安全到达。巡展结束后展品运回广东科学中心。

（二）服务时间

本项目服务时间为暂定为7个月（2024年7月-2025年1月），根据巡展计划配合实施，以实际时间为准。

三、供应商要求

1、具有优秀的巡展组织与实施的案例和能力。

2、优先考虑近两年来参与制作、搭建过类似科普展览的单位。

四、报价要求

报价视为含设计、制作、安装、拆除、运输、税等全部费用。

附件：展览现场